Informe de Avances en la Adquisición de la Vacuna H1N1 en la Región de las Américas

16 de febrero de 2010

En seguimiento a la información sobre la Adquisición de la Vacuna H1N1 para la Región, ya sea por compra directa de esta vacuna a través del Fondo Rotatorio o a través de donaciones de vacunas por la OMS nos permitimos resumir los avances logrados a la fecha:

1) Adquisición de la vacuna a través del Fondo Rotatorio

- A la fecha 16 países han recibido vacuna contra influenza pandémica en Latino-America y el Caribe

- En la tabla se presentan a las órdenes de compra ya emitidas y respectivas fechas de llegada por sub-región.

| Países | Cantidad | Órdenes de Compra | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dosis | ya emitidas | de llegada |
| CARIBE |
| Anguilla | 1,200 | APO10-00073 | llegó el Feb 3 |
| Antigua | 8,500 | APO10-00037 | llegó el Ene 26 |
| Bahamas | 30,000 | APO09-03259 | llegó el Ene 20 |
| Barbados | 20,000 | APO09-03290 | llegó el Ene 20 |
| Belize | 8,000 | APO10-00116 | llegó el Feb 2 |
| Bermuda | 1,000 | APO09-03282 | llegó el Ene 20 |
| British Virgin Islands | 2,000 | APO10-00074 | llegó el Feb 3 |
| Cayman | 10,000 | APO09-03260 | llegó el Ene 20 |
| Grenada | 4,000 | APO10-00075 | llegó el Feb 4 |
| Montserrat | 1,600 | APO10-00046 | llegó el Ene 26 |
| St. Lucia | 6,000 | APO10-00112 | llegó el Feb 4 |
| Trinidad & Tobago | 50,000 | APO09-02776 | llegó el 20 Nov |
| Trinidad & Tobago | 80,000 | APO09-03291 | llegó el 21 Ene |
| Turks & Caicos | 7,600 | APO09-03267 | llegó el Ene 22 |
| CENTROAMÉRICA |
| Costa Rica | 199,300 | APO10-00045 | llegó el Ene 21 |
| Honduras | 95,000 | APO09-03283 | llegó el Ene 20 |
| Honduras | 420,000 | APO10-00076 | Feb 22 2010 |
| Panamá | 100,000 | APO09-03256 | llegó el Dic 31 09 |
| Panamá | 200,000 | APO10-00077 | Feb 22 2010 |
| SUDAMÉRICA |
| Brasil | 9,999,880 | APO10-00144/159/160 | Mar 1 y Mar 8 2010 |
| Chile | 602,660 | APO10-00234 | Mar 1 2010 |
| Ecuador | 554,770 | APO10-00228/229 | Mar 22 2010 |
| Ecuador | 645,150 | en proceso |  |
| Colombia | 1,400,000 | APO10-00038/39 | Mar 1 2010 |
| Colombia | 599,930 | APO10-00040 | llegada confirmada Feb 16 |
| Perú | 555,040 | APO10-00211 | Mar 15 2010 |
| Perú | 595,510 | APO10-00093 | llegada confirmada Feb 16 |
| Total | 16,104,840 | $ 118,318,960.54 |  |

- Algunos países del Caribe bajaron sus demandas probablemente debido al costo de la vacuna y otros todavía no han confirmado la compra.

- Argentina cancelo la compra a través del FR informado que ha firmado un convenio de transferencia de tecnología con un laboratorio productor.

2) Donaciones de Vacunas a través de la OMS

Los principales requisitos que debían cumplir los países,  tales como la de aceptación oficial de los términos de la donación, la elaboración de los planes nacionales incluyendo presupuesto, la aprobación de los planes por la Oficina Regional (OPS),  la aprobación del plan por parte de la OMS y la firma de la carta acuerdo de la donación por parte del Ministro de Salud de cada país, han sido cumplidos en su mayoría  por los países que conforman el Grupo A (Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba). Los países que conforman el grupo B (Bolivia, Paraguay, Suriname, Guyana, Haití y Guatemala) también siguen avanzando en el cumplimiento de los requisitos.

En la siguiente tabla se informan los avances de los países:

Con respecto a los países que han cumplido con todos los requisitos, la OMS ha entrado en comunicación con Cuba y El Salvador para coordinar el primer envío de vacuna. Estamos pendientes de la información de la OMS sobre las fechas de llegada del primer envío de vacuna para los otros países.

|  | Estado de los Planes Nacionales para la vacuna H1N1 |  |
| --- | --- | --- |
| País | Grupo | Carta de Intención firmada (aceptación de términos de la donación) | Recibido por la OPS/OMS | Aprobado por la OPS y enviado a la OMS/HQ | Comentarios/Aprobación de la OMS/HQ | Firma de la carta acuerdo de la donación por el ministerio |
| Cuba | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (15 enero.) La OMS mandó un correo al PWR el 4 febrero para coordinar el primer envío de la vacuna. La OMS puede enviar la vacuna el 15 de febrero pero aún está pendiente el recibir información del registro de la vacuna por parte de Cuba | Sí |
| El Salvador | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (2 febrero). La OMS mandó un correo al PWR el 4 febrero para coordinar el primer envío de la vacuna. La OMS puede enviar la vacuna el 15 de febrero pero aún está pendiente el recibir información del registro de la vacuna por parte de El Salvador | Sí |
| Honduras | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación de la OMS para el primer envío (2% de la población) el 20 de enero. La OMS solicitó algunas aclaraciones antes de aprobar el segundo envío (8% de la población). Una respuesta a la OMS fue enviada el 22 de enero. La OMS no ha informado de la fecha de envío aún. | Sí |
| Nicaragua | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (14 enero.) La OMS no ha informado de la fecha de envío aún. | Sí |
| Bolivia | B | Sí | Sí | Aprobado pendiente algunos ajustes al plan por parte del país. |  | Sí |
| Guatemala | B | Sí | Sí | Sí | La OMS mandó sus comentarios sobre el plan (3 febrero). GUT está revisando el plan para reenviarlo a la OMS. | Sí |
| Guyana | B | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (26 enero.) | No |
| Haití | B | Sí | Sí (borrador) | No |  | No |
| Paraguay | B | Sí | Sí | en revisión por la OPS |  | Sí |
| Suriname | B | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (3 febrero.) La OMS no ha informado de la fecha de envío aún. | Sí |